# CRONOGRAMA DEL PROYECTO

## Hibridación de Metaheurísticas con Redes Neuronales Artificiales (6 Semanas)

### Objetivo General

Diseñar, implementar y evaluar una arquitectura híbrida que combine una metaheurística (GA, PSO, ACO, SA o TS) con una red neuronal artificial (MLP o CNN), comparando su desempeño con un modelo base.

| Semana | Actividades | Entregable |
| --- | --- | --- |
| 1 | Formación de grupos. Selección del problema. Búsqueda del dataset. Diseño preliminar de la arquitectura neuronal. | Presentación corta (5 min) del problema y dataset seleccionado. |
| 2 | Implementación y entrenamiento del modelo base (MLP o CNN). Evaluación inicial de métricas. | Informe técnico del modelo base y resultados preliminares. |
| 3 | Investigación bibliográfica sobre hibridación. Selección de la metaheurística. Diseño de la arquitectura híbrida. | Exposición de 5 minutos sobre la propuesta de hibridación. |
| 4 | Implementación de la metaheurística y su integración con la red neuronal. Pruebas iniciales del modelo híbrido. | Código funcional de la arquitectura híbrida. |
| 5 | Ejecución de experimentos. Ajuste de parámetros. Comparación entre modelo base y modelo híbrido. | Tablas comparativas y análisis de resultados. |
| 6 | Elaboración del informe final y presentación de resultados. Discusión de ventajas, limitaciones y posibles líneas futuras de investigación. | Exposición final (5 minutos) e informe completo del proyecto. |

## Tablas Obligatorias

### Tabla 1. Características del Dataset

| Característica | Valor |
| --- | --- |
| Nombre del Dataset | Default of Credit Card Clients |
| Número de registros | 30000 |
| Número de variables | 23 |
| Variable objetivo | default payment next month |
| Tipo de problema | Classification |

### Tabla 2. Configuración de la Red Neuronal

| Parámetro | Valor |
| --- | --- |
| Tipo de Red | MLP (Multilayer Perceptron) |
| Capas | 3 |
| Neuronas/Filtros | 16 |
| Función de Activación | RELU |
| Learning Rate | 0.001 |
| Épocas | 200 |

### Tabla 3. Configuración de la Metaheurística

| Parámetro | Valor |
| --- | --- |
| Algoritmo | GWO |
| Iteraciones |  |
| Tamaño de población |  |
| Parámetros específicos |  |

### Tabla 4. Comparación de Resultados

| Modelo | Accuracy | Precision | Recall | F1-Score | Tiempo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Modelo Base |  |  |  |  |  |
| Modelo Híbrido 1 |  |  |  |  |  |
| Modelo Híbrido 2 |  |  |  |  |  |
| Modelo Híbrido 3 |  |  |  |  |  |

## Producto Final

Cada grupo deberá entregar:

- Presentación final.

- Código fuente.

- Dataset utilizado.

- Arquitectura propuesta.

- Tablas comparativas.

- Análisis de resultados.

- Conclusiones.

- Propuesta de artículo científico en formato IEEE.